## 报价表
荣成市企业政策推送管理平台建设项目报价表
采购单位：荣成市行政审批服务局 报价单位：山东善思明科技发展股份有限公司 报价日期：2026年5月18日
序号 | 建设内容 | 功能说明 | 工作量 （人天） | 单价 （元/人天） | 合价（元） | 备注
一、数据层建设
1.1 | 企业登录记录库 | 企业登录后自动记录企业名称、统一社会信用代码、法人及身份证号、行业类型、登录时间；支持按企业名、信用代码、时间段查询统计；含数据库表结构设计与索引优化 | 5 | 800 | 4000
1.2 | 企业基础信息库 | 以统一社会信用代码为唯一标识建立企业主数据，自动去重与更新；支持企业信息增删改查；为后续精准推送和企业画像提供基础数据支撑 | 4 | 800 | 3200
1.3 | 政策访问记录库 | 记录企业访问政策详情行为并累计访问次数；计算访问热度并排序；提供前端展示接口 | 3 | 800 | 2400
二、业务功能开发
2.1 | 信用代码精准推送机制 | 在原有行业匹配基础上增加按统一社会信用代码精准关联功能；政策维护页新增信用代码录入项，支持单个或批量填写；实现"一企一策"定向推送 | 6 | 800 | 4800
2.2 | 后台企业管理 | 企业信息的增、删、改、查操作；支持条件组合检索和分页展示；数据同步更新 | 4 | 800 | 3200
2.3 | 后台登录统计分析 | 展示企业登录次数排行，支持按时间范围筛选；点击可查看登录明细记录（含时间、企业名、信用代码、法人、行业）；反映企业活跃度 | 5 | 800 | 4000
2.4 | 后台政策访问统计 | 统计各政策的累计访问次数，按热度排序展示；支持政策编辑、删除及访问数据分析；为运营决策提供参考 | 4 | 800 | 3200
2.5 | 企业-政策关联分析 | 企业列表展示（含名称、信用代码、地址、行业），点击查看该企业匹配的政策清单（行业匹配+信用代码精准匹配双重查询）；支持跳转政策详情 | 4 | 800 | 3200
2.6 | 政策信息维护增强 | 在原有政策维护功能上增加信用代码字段（单个或多个），完善精准推送配置能力 | 3 | 800 | 2400
2.7 | 企业端政策与信息查询 | 企业用户通过统一社会信用代码+法人身份证号登录后，可查看与本企业匹配的政策清单及详情（含行业匹配和精准推送两类）；查看本企业基础信息（名称、信用代码、法人、行业、地址等）；支持政策收藏标记和访问历史记录； | 5 | 800 | 4000
三、可视化统计页面
3.1 | 企业行业分布图 | 以饼状图展示各行业企业数量及占比情况，数据动态加载刷新 | 3 | 850 | 2550
3.2 | 政策行业分布图 | 以饼状图展示各行业政策数量及占比情况，直观呈现政策覆盖面 | 3 | 850 | 2550
3.3
四、系统集成与部署
4.1 | 现有系统对接集成 | 与现有企业服务一体化平台完成接口对接与前后端联调；打通数据链路；适配现有平台接口规范 | 8 | 800 | 6400
4.2 | 国产化环境适配 | 完成麒麟V10操作系统及翰高数据库的兼容性适配改造；通过兼容性测试 | 5 | 800 | 4000
4.3 | 安全加固 | 落实企业敏感信息保护措施；配置角色权限控制；数据传输加密；操作日志审计 | 4 | 800 | 3200
4.4
五、测试与验收
5.1 | 功能测试 | 全部功能模块逐项测试；问题缺陷修复；回归验证 | 4 | 700 | 2800
5.2 | 性能与安全测试 | 并发压力测试；漏洞扫描配合；渗透测试配合；根据结果进行性能调优 | 3 | 700 | 2100
5.3 |  |  |  |  | 2100
合 计 |  |  |  |  | 65900
总价大写：人民币陆万伍仟玖佰元整（￥65,900）
备 注
1. 本报价依据《荣成市企业服务一体化平台升级及政策推送管理平台建设方案》所列全部建设内容编制。
2. 报价包含需求调研、方案设计、编码开发、单元测试、现场部署等工作环节费用，开发单价参照近期同类政务信息化项目取费标准执行。
3. 项目工期约1个月，自合同签订并确认详细需求后开始计算。
4. 软件质保期1年，质保期内免费修复程序缺陷并提供远程技术支持。
5. 国产化适配工作涵盖麒麟V10操作系统和翰高数据库两个环境的改造与验证，满足信创验收要求。
6. 本报价不含服务器硬件、操作系统授权、数据库授权等第三方软硬件采购费用。