集成化应急管理指挥系统

国产化适配改造方案

荣成市应急管理局

2026年5月

目录

一、项目概述	1

（一）项目背景	1

（二）国产化改造范围	1

（三）项目意义	2

（四）技术架构概述	3

（五）现有系统数据规模	4

二、改造背景与必要性	5

（一）国家安全要求	5

（二）数据安全防护	5

（三）业务持续保障	6

（四）降本提效	6

（五）政策合规性	7

三、改造目标与原则	8

（一）改造目标	8

（二）改造原则	9

四、技术路线与改造方案	10

（一）总体技术架构	10

（二）数据库适配改造方案	11

（三）操作系统适配改造方案	12

（四）中间件适配改造方案	13

（五）应急指挥联合调度改造方案	13

（六）应用层代码改造方案	15

五、国产化软件选型	16

（一）操作系统选型	16

（二）数据库选型	16

（三）中间件选型	16

六、实施计划与进度安排	17

（一）实施阶段划分	17

（二）关键里程碑	18

（三）项目组织与管理	18

（四）质量管理计划	19

（五）配置管理计划	19

七、预算明细	21

八、风险评估与应对措施	24

（一）技术风险	24

（二）进度风险	24

（三）数据安全风险	24

（四）业务中断风险	25

（五）人员风险	25

（六）兼容性风险	26

九、培训与技术支持	27

（一）培训计划	27

（二）技术支持	28

（三）知识转移	28

十、验收标准	28

（一）功能验收标准	28

（二）性能验收标准	29

（三）安全验收标准	29

（四）文档验收标准	30

（五）验收流程	30

# 一、项目概述

## （一）项目背景

集成化应急管理指挥系统是荣成市应急管理局信息化建设的核心工程，承载着全市安全生产监管、防汛抗旱指挥调度、森林防火监测预警等关键应急管理业务。

目前系统主要由五大功能模块组成：应急综合管理门户、安全生产监管子系统、防汛抗旱指挥子系统、森林防火监测子系统、应急指挥联合调度平台。其中应急综合管理门户是统一的入口和展示平台，安全生产监管子系统覆盖全市危化品企业、工矿商贸企业的日常监管和隐患排查，防汛抗旱指挥子系统对接气象、水文等数据源实现汛情旱情的实时监测和预警，森林防火监测子系统整合视频监控、热成像等设备实现火情的及时发现和处置调度，应急指挥联合调度平台支撑突发事件处置时的多方协同和资源调度。

系统现有技术栈中，数据库选用MySQL 5.7，应用服务器部署Tomcat。上述国外技术产品在多年的运行中积累了大量业务数据和运维经验，但随着国际形势变化和信创政策推进，继续依赖国外核心技术产品已不适宜。

## （二）国产化改造范围

本次国产化适配改造是在现有集成化应急管理指挥系统基础上，响应国家和山东省信创战略要求，对系统涉及的数据库、操作系统、中间件和应用软件进行全面国产化替代和适配优化。改造范围不含服务器硬件，仅涉及软件层面的适配工作。

改造对象涵盖以下五个功能模块：第一，应急综合管理门户。该门户是应急管理各类业务的统一入口，需做数据库适配、中间件迁移、前端页面兼容性验证等工作。第二，安全生产监管子系统。覆盖企业信息管理、隐患排查、执法检查、事故统计等业务，需做数据访问层改造和业务逻辑适配。第三，防汛抗旱指挥子系统。对接气象水文数据、水库河道监测数据，需做数据采集接口适配和GIS地图组件兼容性改造。第四，森林防火监测子系统。涉及视频监控、热成像设备对接和火情识别算法适配，需做设备SDK国产化替换和视频流协议适配。第五，应急指挥联合调度平台。涵盖单兵设备、无人机、布控球、三防终端、图传设备等多种终端的调度管理，需做通信协议适配和SDK集成开发。

## （三）项目意义

在国家安全层面，应急管理指挥系统涉及大量安全生产数据、自然灾害监测数据、应急救援资源数据，属于关键信息基础设施范畴。国产化技术栈能从根本上消除国外产品后门和断供隐患，维护应急管理数据安全和系统稳定运行。

在应急管理业务层面，国产化改造将带动现有系统架构升级和技术路线优化，提升系统整体性能和可维护性。改造后的系统将更加契合国产技术生态，便于后续功能扩展和技术迭代，为荣成市应急管理能力的持续提升提供坚实的信息化支撑。

在示范推广层面，荣成市作为县级市率先推进应急管理系统的国产化改造，可为山东省乃至全国同类系统改造积累可复制、可推广的实践经验，具有较强的示范意义。

## （四）技术架构概述

集成化应急管理指挥系统基于B/S架构，前端使用Vue.js框架构建，后端基于Java语言开发，采用Spring Boot微服务架构。系统分为数据采集层、数据处理层、业务应用层和展示层四个层次。数据采集层负责从气象、水文、视频监控、传感器等外部数据源采集数据；数据处理层负责数据清洗、转换和存储；业务应用层实现安全生产、防汛抗旱、森林防火、指挥调度等各项业务功能；展示层通过Web页面和GIS地图进行可视化展示。

现有技术栈主要包括：前端选用Vue.js 2.x + Element UI组件库；后端基于Spring Boot 2.x + MyBatis持久层框架；数据库使用MySQL 5.7。本次国产化改造需将数据库替换为达梦DM8，中间件替换为东方通TongWeb，并做完全部应用代码的适配调试。

## （五）现有系统数据规模

系统现有数据规模如下：应急管理核心数据库约30GB，包含120余张数据表；GIS空间数据约5GB；日志数据每日新增约2GB。数据迁移工作需充分考虑业务连续性，制定详细的迁移计划和回退预案，选择在业务低峰期执行。

从数据类型来看，系统数据主要有：结构化数据（企业信息、检查记录、隐患台账、应急预案等）、空间数据（GIS地图数据、监控点位坐标等）、实时数据（气象水文传感器数据、设备状态数据等）和非结构化数据（视频录像、图片资料、文档附件等）。不同类型数据需采取相应的迁移策略，维护数据完整性。

# 二、改造背景与必要性

## （一）国家安全要求

根据《"十四五"国家应急体系规划》《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件精神，应急管理信息化建设须积极响应国家信创战略部署，推进核心技术自主可控。应急管理指挥系统作为荣成市应对突发事件的关键信息基础设施，涉及安全生产、自然灾害防控、应急救援等敏感数据，其安全稳定运行事关人民群众生命财产安全，加快推进国产化改造是贯彻落实国家安全战略的具体举措。

当前系统使用的数据库、操作系统、中间件均为国外产品，核心技术受制于人。一旦国际供应链出现中断，将直接影响系统运行和数据安全，进而影响应急管理业务的正常开展。推进国产化改造，是从源头上化解这一风险的必要措施。

## （二）数据安全防护

应急管理指挥系统汇聚了全市危化品企业信息、重大危险源数据、防汛抗旱监测数据、森林防火监控数据等大量敏感信息。这些数据一旦泄露或被恶意利用，可能造成严重的安全隐患和社会影响。

国产化改造借助国密算法（SM2/SM3/SM4）做数据传输加密和存储加密，搭配国产数据库的内置安全机制和国产操作系统的安全加固模块，可形成从数据采集、传输、存储到销毁的全生命周期安全防护体系，有效防范境外势力利用技术手段窃取敏感数据。

## （三）业务持续保障

应急管理业务具有突发性强、时效性高的特点，系统需要7×24小时稳定运行，随时应对各类突发事件。现有系统中的国外产品随着版本老化，技术支持逐步缩减，存在安全漏洞无法及时修补的风险。

国产化改造后，可搭建本地化的技术支持体系，维护安全补丁及时更新、故障快速排除。国产数据库、操作系统和中间件厂商在国内拥有完善的服务网络，响应速度较国外厂商更快，能更好满足应急管理业务的时效性要求。

## （四）降本提效

国产数据库和中间件产品在保证功能性能的前提下，许可费用较国外同类产品降低30%至50%，且本地化服务响应更快，能够显著降低系统的运维成本和长期使用成本。以数据库为例，Oracle企业版每年许可和维护费用较高，而达梦DM8标准版的年维护费用仅为Oracle的三分之一左右。

## （五）政策合规性

《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规明确要求关键信息基础设施优先选用安全可信的技术产品。山东省大数据局和应急管理部门也相继出台文件，要求加快政务信息系统国产化改造进度。本次改造是落实上述法规政策的必要举措，也是履行应急管理信息安全管理责任的具体行动。

# 三、改造目标与原则

## （一）改造目标

本次国产化适配改造的总体目标是：实现集成化应急管理指挥系统全部软件组件的国产化替代，搭建自主可控、安全稳定的应急管理信息化体系，使系统功能完整、性能达标、安全可靠。具体目标如下：

1. 实现数据库国产化替代。选用达梦DM8国产数据库，迁入全部业务数据并做应用适配，数据迁移零丢失、零损坏，迁移后数据一致性校验通过率100%。

2. 实现操作系统国产化改造。适配银河麒麟V10国产操作系统，所有应用程序在国产操作系统上正常运行，性能不低于改造前水平。

3. 实现中间件国产化替代。引入东方通TongWeb国产中间件产品，替代Tomcat，应用部署稳定运行。

4. 实现应急指挥联合调度设备适配。对接单兵设备、无人机、布控球、三防终端、图传设备等国产化终端设备，维护指挥调度功能完整可用。

5. 搭建国产化环境下的运维保障体系。制定运维规范、应急预案、安全策略，培训荣成市应急管理局技术人员，使其具备独立运维能力。

## （二）改造原则

1. 自主可控原则。优先选用拥有自主知识产权的国产软件产品，所有选型产品核心技术不受制于人，源代码可审计、可检测。

2. 安全可信原则。选用符合国家密码管理局要求的国产密码算法，搭建多层次安全防护体系，从网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等维度维护系统安全。

3. 平滑过渡原则。实行渐进式改造策略，业务不中断、数据不丢失，以双轨运行方式平稳切换，降低改造风险。

4. 性能优先原则。改造后系统性能达到或超过改造前水平，通过测试验证各项性能指标，不得因国产化改造影响用户体验。

5. 标准规范原则。遵循国家、行业相关标准和规范，保证系统互联互通和可持续发展，避免形成新的技术孤岛。

6. 经济合理原则。在满足技术要求和安全要求的前提下，合理控制项目成本，充分考虑产品全生命周期成本。

7. 可持续发展原则。选用具备良好技术发展前景和长期服务保障能力的国产产品，适应未来业务发展和技术演进。

8. 协同推进原则。数据库、操作系统、中间件、应用软件各层面协同推进，密切配合，避免单点问题波及整体进度。

# 四、技术路线与改造方案

## （一）总体技术架构

本项目按照"分层改造、逐步推进"的技术路线，依操作系统层、数据层、平台层、应用层的顺序，逐步推进国产化适配改造。每层改造后做充分测试，确认稳定后再推进下一层，降低整体改造风险。

具体改造路径为：操作系统部署验证→数据库迁移→中间件部署→应用适配优化→设备终端对接→系统联调测试→上线切换。各阶段设置质量检查点和测试验证环节，上一阶段未达标不得进入下一阶段。

在操作系统层，部署银河麒麟V10国产操作系统，验证与现有Java运行环境、Python环境、GIS组件等的兼容性。操作系统由荣成市应急管理局基础设施运维团队负责日常维护，本次改造完成部署适配工作后移交运维团队管理。

在数据层，选用达梦DM8替代MySQL，做数据迁移、存储过程改造、索引调整等工作。数据层改造是项目核心环节，改造质量直接关系业务数据安全和系统稳定运行。

在平台层，部署东方通TongWeb替代Tomcat，做应用部署配置、连接池配置、JVM参数调优等工作。

在应用层，修改应用代码适配国产数据库JDBC驱动和SQL语法，调整前端页面兼容性，对接国产化终端设备的通信协议和SDK。

## （二）数据库适配改造方案

1. 数据库选型。根据应急管理业务特点和现有数据规模，选用达梦数据库DM8标准版。达梦DM8兼容Oracle语法程度高，在政务领域成功案例丰富，已获得公安部等保三级认证，具备完整的数据安全和备份恢复机制。

2. 数据迁移方案。借助ETL工具（Kettle或DataX）做数据迁移，步骤如下：第一步，分析现有数据库结构，明确表结构、字段类型、约束条件和索引；第二步，制定数据迁移策略和应急预案；第三步，在测试环境做全量迁移验证；第四步，选择业务低峰期迁入生产数据；第五步，配置增量数据同步机制；第六步，执行数据一致性校验。

3. 应用适配改造。修改数据访问层代码，将原数据库JDBC驱动替换为达梦DmJdbcDriver，更新数据库连接URL。调整SQL语句兼容达梦语法，重点关注分页查询、日期函数、序列使用等差异。修改MyBatis方言配置，调整分页插件设置。

4. 数据类型映射。Oracle的NUMBER类型映射为达梦的NUMBER或DECIMAL类型，VARCHAR2映射为VARCHAR，DATE映射为DATETIME，CLOB/BLOB类型直接对应。对Oracle特有的ROWID、RAW等特殊类型做单独处理。

5. 性能调优。迁移后重新收集统计信息，重建索引，借助达梦执行计划分析工具定位慢查询并加以调整。配置数据库参数，调整内存分配和IO调度，根据并发量设置合理的连接池参数。

## （三）操作系统适配改造方案

1. 操作系统选型。选用银河麒麟高级服务器操作系统V10 SP3。该系统已获得公安部等保四级认证，支持鲲鹏、飞腾等国产CPU，与国产数据库和中间件兼容性良好，在政务领域应用广泛。

2. 系统部署方案。在国产操作系统上配置系统参数、网络参数、安全策略，安装Java运行环境（JDK 1.8/OpenJDK 11）、GIS组件（PostGIS）等基础软件，部署应用程序和数据库，做联调测试。

3. 兼容性改造。修改应用中依赖操作系统的代码，如文件路径分隔符、系统调用、Shell脚本等。重点关注Java应用的文件操作、进程管理、定时任务等方面的兼容性。

4. 安全加固。关闭不必要的端口和服务，配置防火墙规则，设置文件权限和目录权限，配置审计日志，设置登录策略，定期更新安全补丁。

5. 系统监控。部署Prometheus+Grafana监控方案，实时监测CPU利用率、内存使用率、磁盘IO、网络流量等指标，设置告警阈值，异常时自动通知运维人员。

## （四）中间件适配改造方案

1. 中间件选型。选用东方通应用服务器TongWeb V7.0。该产品支持Java EE 8规范，兼容Spring Boot、Spring Cloud、MyBatis等主流框架，在国产中间件市场占有率领先。

2.

3. Tomcat迁移。修改server.xml配置文件，调整应用部署描述符context.xml适配TongWeb的JNDI资源查找方式，调整日志配置，做功能验证。

4. 性能调优。JVM堆内存设为物理内存的50%至70%，选用G1垃圾回收器，根据并发量调整线程池和连接池参数，配置合理的缓存策略。

## （五）应急指挥联合调度改造方案

应急指挥联合调度是本次改造的重点和难点，涉及多种终端设备的国产化适配，技术复杂度较高。

1. 单兵设备适配。现场救援人员携带单兵设备作为便携式通信终端，实时回传现场音视频和定位信息。改造内容为替换原有国外通信协议栈，接入国产加密通道，维护数据传输安全。

2. 无人机适配。无人机在应急救援中承担空中侦察、物资投送等任务，需对接飞控数据、传输视频流、规划航迹，并集成国产无人机SDK，兼顾不同品牌国产无人机的兼容性。

3. 布控球适配。布控球部署在临时布控区域，承担视频监控任务。改造工作含设备控制协议适配（云台控制、变焦、预置位等）、视频流解码适配（H.264/H.265）及与国产NVR设备的对接。

4. 三防终端适配。三防终端（防水、防尘、防摔）适用于恶劣环境，改造重点是数据采集接口适配、GPS定位数据对接、离线数据同步等功能的国产化替换。

5. 图传设备适配。应急现场的视频图像无线传输依赖图传设备。需做视频编解码适配、传输链路调整、多路视频并发处理等工作，维护视频传输的稳定性和低延迟。

6. 联合调度功能验证。在国产化环境下对单兵设备、无人机、布控球、三防终端、图传设备等各类终端做联合调度测试，验证多方通信、音视频互通、资源调度、指挥协同等核心功能的完整性和稳定性。

## （六）应用层代码改造方案

1. JDBC驱动替换。将原数据库JDBC驱动替换为达梦DmJdbcDriver，更新连接URL格式为jdbc:dm://host:port/database，修改所有引用JDBC驱动的配置文件和代码。

2. MyBatis配置调整。修改MyBatis方言配置为达梦方言，检查映射文件中的SQL语句兼容性，调整分页插件方言设置。

3. Spring Boot配置调整。更新application.yml/properties中的数据源配置、连接池配置，检查Spring Boot版本与TongWeb的兼容性。

4. 前端兼容性验证。验证前端页面在国产浏览器（360安全浏览器或奇安信浏览器）上的正常显示和交互，检查接口调用、字体显示、页面加载性能。

# 五、国产化软件选型

## （一）操作系统选型

银河麒麟高级服务器操作系统V10 SP3。选型理由：已获得公安部等保四级认证，安全可靠；支持鲲鹏、飞腾等国产CPU，硬件兼容性强；兼容主流国产数据库和中间件；在政务、金融等领域有大量成功案例；具备完善的技术支持服务体系。

## （二）数据库选型

达梦数据库DM8标准版。选型理由：国产数据库市场占有率第一，技术成熟；已获得公安部等保三级认证，数据安全机制完善；兼容Oracle语法，迁移成本低；支持双机热备、读写分离等高可用架构；在政务、应急等领域成功案例丰富。

## （三）中间件选型

东方通应用服务器TongWeb V7.0。选型理由：国产中间件市场占有率第一；支持Java EE 8规范，兼容Spring Boot、MyBatis等主流框架；高性能、高可靠性；与国产操作系统和数据库兼容性良好；具备安装部署、性能调优、故障排查等全方位技术支持能力。

# 六、实施计划与进度安排

## （一）实施阶段划分

本项目计划分五个阶段实施，总工期120天。每个阶段有明确的工作内容、交付物和质量标准，各阶段之间设有质量门禁，上一阶段未达标不得进入下一阶段。

第一阶段：需求调研与方案设计（25天）。对集成化应急管理指挥系统的五个功能模块做全面技术调研，包括技术架构、数据规模、功能模块、接口关系和性能指标。设计国产化改造总体方案、数据库迁移方案、操作系统适配方案、中间件替代方案。编制软件选型清单。

第二阶段：软件采购与部署（20天）。采购并安装达梦DM8数据库、银河麒麟V10操作系统、东方通TongWeb中间件，做配置和调试。在测试环境中搭建国产化基础环境，配置网络和安全策略。交付物：《软件验收报告》《系统部署手册》。

第三阶段：系统适配改造（50天）。迁入全部业务数据并做增量同步；修改应用代码适配国产数据库JDBC驱动和SQL语法；适配国产中间件部署规范；做应急指挥联合调度设备的协议适配和SDK集成开发；逐模块做功能测试和回归测试。交付物：《数据迁移报告》《代码修改说明》《功能测试报告》。

第四阶段：系统测试与优化（15天）。执行全面的功能测试、性能测试、安全测试和兼容性测试，发现并修复问题。验证应急指挥联合调度功能在国产化环境下的完整性和稳定性。交付物：《系统测试报告》《安全测试报告》。

第五阶段：上线验收与培训（10天）。制定上线方案和回退预案，在生产环境部署系统并灰度发布。对荣成市应急管理局技术人员和业务人员做系统培训。整理交付文档，组织项目验收。交付物：《上线方案》《培训记录》《项目验收报告》。

## （二）关键里程碑

| 阶段 | 里程碑 | 计划完成时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 方案评审通过 | 第25天 | 《国产化改造总体方案》 |
| 第二阶段 | 基础环境部署完成 | 第45天 | 《系统部署手册》 |
| 第三阶段 | 适配改造完成 | 第95天 | 《功能测试报告》 |
| 第四阶段 | 系统测试通过 | 第110天 | 《系统测试报告》 |
| 第五阶段 | 项目验收通过 | 第120天 | 《项目验收报告》 |

## （三）项目组织与管理

本项目由荣成市应急管理局指定项目经理负责整体协调管理。项目组下设技术组、测试组、运维组三个工作组。技术组负责国产化改造的技术实施，包括数据库迁移、应用代码改造、设备终端适配等。测试组负责测试计划制定、测试用例执行和测试报告编写。运维组负责系统部署、环境配置和日常运维。

项目管理采用周报制度，每周召开项目例会汇报进展、协调问题。重大风险随时召开专题会议研究解决。建立风险预警机制，对影响进度的风险提前预判和干预。

## （四）质量管理计划

1. 质量管理目标。改造后系统功能完整、性能达标、安全可靠，满足荣成市应急管理局的业务需求。

2. 质量管理措施。实行代码审查制度，所有代码修改须至少两人审查；实行测试驱动开发，编写单元测试和集成测试用例；使用Git进行版本控制；使用缺陷跟踪工具管理所有缺陷。

3. 质量评审机制。在方案评审、代码评审、测试评审、验收评审等关键节点设置质量评审，每次评审形成记录，对发现的问题跟踪整改。

## （五）配置管理计划

1. 对项目过程中产生的需求文档、设计文档、源代码、测试用例、部署脚本等配置项做统一管理，维护完整性和可追溯性。

2. 采用Git进行版本控制，分支策略采用Git Flow模型，所有代码修改通过分支进行，经过代码审查后合并。

3. 所有变更请求需经过变更控制委员会审批，变更实施后须做回归测试，变更记录纳入配置管理。

# 七、预算明细

本项目国产化适配改造预算总计37.00万元，具体明细如下。预算包含软件许可费、部署费、适配改造开发费、测试费等，不含服务器硬件采购费。

| 序号 | 子系统 | 模块 | 描述 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件/软件采购 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器操作系统 | 银河麒麟V10 SP3 | 服务器操作系统授权及安装服务 | 1套 | 1.80 | 1.80 | 国产服务器操作系统 |
| 2 | 数据库管理系统 | 达梦DM8标准版 | 数据库管理系统及部署授权(含1CPU许可) | 1套 | 12.00 | 12.00 | 国产数据库标准版 |
| 3 | 应用中间件 | 东方通TongWeb V7.0 | 应用服务器中间件标准版授权及部署实施 | 1套 | 9.80 | 9.80 | 国产中间件 |
| 二 | 软件适配改造费用 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 应急指挥联合调度 | 联合调度模块 | 适配单兵设备、无人机、布控球、三防终端、图传设备等 | 1项 | 4.00 | 4.00 | 接口协议适配、SDK对接、联调测试 |
| 5 | 防汛抗旱专题 | 防汛抗旱子系统 | 适配国产操作系统、数据库、中间件 | 1项 | 1.00 | 1.00 | 代码修改/重编译、接口适配 |
| 6 | 森林防火专题 | 森林防火子系统 | 视频监控设备对接和热成像数据处理 | 1项 | 1.80 | 1.80 | 视频监控对接、热成像适配 |
| 7 | 安全生产专题 | 安全生产子系统 | 适配国产操作系统、数据库、中间件 | 1项 | 1.00 | 1.00 | 代码修改/重编译、接口适配 |
| 8 | 应急管理门户 | 综合管理门户 | 适配国产操作系统、数据库、中间件 | 1项 | 2.20 | 2.20 | 代码修改/重编译、接口适配 |
| 三 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 数据迁移服务 |  | 结构分析、全量迁移、增量同步、一致性校验 | 1项 | 1.20 | 1.20 | 含历史数据清洗转换导入 |
| 10 | 测试与质量保证 |  | 功能测试、压力测试、安全扫描、兼容性测试 | 1项 | 1.3 | 1.3 | 含性能测试和安全测试 |
| 11 | 现场实施与部署调试 |  | 统安装、网络配置、性能调优、用户培训指导 | 1项 | 0.90 | 0.90 | 含现场调试、性能调优及上线支持 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 37.0 |  |

# 八、风险评估与应对措施

## （一）技术风险

风险描述：国产数据库与现有应用系统可能存在兼容性问题，导致功能异常或性能下降。应急指挥联合调度涉及多种终端设备，协议适配复杂度高，可能遇到技术难点。

应对措施：（1）改造前搭建测试环境，全面验证国产数据库、操作系统与现有系统的兼容性；（2）制定详细的测试计划，覆盖所有业务场景，特别是应急指挥调度的多方协同场景；（3）准备回退方案，一旦出现严重问题可快速恢复至原系统；（4）邀请国产数据库厂商和设备供应商派驻技术人员现场支援。

## （二）进度风险

风险描述：适配改造工作量可能超出预期，特别是应急指挥联合调度的多终端适配工作。设备供应商SDK更新或文档不完善可能影响开发进度。

应对措施：（1）制定详细的实施计划，预留15%的缓冲时间；（2）提前与各设备供应商确认SDK版本和技术支持方式；（3）建立周报制度，及时发现并解决进度偏差；（4）采用并行工作模式，各模块适配同步推进。

## （三）数据安全风险

风险描述：数据迁移过程中可能出现数据丢失或损坏。应急管理数据涉及敏感信息，迁移过程中的安全管控不当可能导致数据泄露。

应对措施：（1）迁移前做完整数据备份，采用全量备份和增量备份相结合的方式；（2）借助成熟可靠的ETL工具迁移数据，避免手工操作；（3）迁移后执行数据一致性校验；（4）迁移过程中全程加密传输，严格权限管理。

## （四）业务中断风险

风险描述：应急管理业务对系统可用性要求极高，改造期间系统停机维护可能影响突发事件的应急响应。

应对措施：（1）实行双轨运行策略，新旧系统并行运行一段时间后再切换；（2）选择业务低峰期做系统切换；（3）制定应急预案，回退操作在2小时内执行完毕；（4）提前公告系统升级时间。

## （五）人员风险

风险描述：项目团队可能缺乏应急指挥设备适配经验。荣成市应急管理局运维人员对国产数据库、操作系统等软件产品可能不熟悉。

应对措施：（1）选用有应急管理信息化建设经验的开发商；（2）邀请设备供应商和软件厂商提供技术培训；（3）建立知识转移计划，培训荣成市应急管理局技术人员；（4）每个关键岗位配备备份人员。

## （六）兼容性风险

风险描述：国产数据库、操作系统、中间件之间的组合可能存在未知兼容性问题。应急管理系统的GIS组件、视频组件等第三方库的兼容性需逐一验证。

应对措施：（1）在选型阶段做充分的组合兼容性测试；（2）与各产品厂商建立技术沟通渠道，及时获取兼容性补丁；（3）预留充足的联调测试时间，覆盖所有第三方组件。

# 九、培训与技术支持

## （一）培训计划

1. 培训对象：荣成市应急管理局技术人员（3至5人）、系统运维人员（2至3人）、业务操作人员（8至10人）。

2. 培训内容：

（1）国产操作系统使用与维护，包括银河麒麟V10的系统管理、网络配置、安全加固等。

（2）国产数据库管理与维护，包括达梦DM8的安装部署、备份恢复、性能监控、SQL调优等。

（3）国产中间件配置与优化，包括东方通TongWeb的域配置、应用部署、JVM调优等。

（4）应急指挥设备操作，包括单兵设备、无人机、布控球等终端设备的基本操作和故障排查。

（5）系统故障诊断与处理，通过典型案例分析帮助学员掌握常见故障的排查思路。

3. 培训方式：集中授课、上机实操、现场指导相结合。

4. 培训时长：合计4天（32学时），其中理论授课2天，上机实操1天，现场指导1天。

5. 培训考核：理论考试（闭卷笔试）和实操考核相结合，各占50%，总分80分及以上为合格。

## （二）技术支持

1. 质保期：项目验收后提供1年免费技术支持服务。

2. 支持方式：7×24小时热线电话支持；远程登录支持（响应不超过30分钟，一般问题4小时内解决）；现场支持（24小时内到达）；每季度定期巡检。

3. 支持内容：系统故障排查与修复、性能调整建议、安全漏洞修复、版本升级支持。

4. 质保期外服务：可续签技术支持服务合同，费用按市场标准协商。

## （三）知识转移

1. 交付文档清单：系统设计方案、部署手册、运维手册、故障处理手册、源代码及注释。

2. 代码移交：提供完整源代码，荣成市应急管理局可进行二次开发和自主维护。

3. 技术交流：定期组织技术交流会议，分享国产化改造经验。

# 十、验收标准

## （一）功能验收标准

1. 五个功能模块（应急综合管理门户、安全生产监管、防汛抗旱指挥、森林防火监测、应急指挥联合调度）全部业务功能正常运行，无功能丢失或降级。功能测试覆盖率100%，关键功能测试通过率100%。

2. 应急指挥联合调度功能验证：单兵设备音视频回传正常，无人机飞控数据对接准确，布控球云台控制响应及时，三防终端数据采集完整，图传设备视频传输稳定，多方协同调度功能正常。

3. 用户界面友好，操作便捷，符合原有使用习惯。

4. 数据完整性验证：迁移后所有数据表记录数与迁移前一致，关键字段校验通过率100%。

## （二）性能验收标准

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 常规查询响应时间 | 不超过3秒 |
| 复杂查询响应时间 | 不超过10秒 |
| 并发用户数 | 不少于50 |
| 系统可用性 | 不低于99.9% |
| 全量备份时间 | 不超过2小时 |
| 增量备份时间 | 不超过30分钟 |
| 数据恢复时间 | 不超过1小时 |

资源利用率要求：CPU利用率不超过70%，内存利用率不超过80%，磁盘IO利用率不超过60%（正常负载条件下）。

## （三）安全验收标准

1. 通过第三方安全测评机构的安全测试，无高危漏洞。

2. 通过等保三级测评，符合GB/T 22239-2019标准要求。

3. 数据加密传输和存储，采用国密算法（SM2/SM3/SM4）。

4. 完善的操作审计日志，可追踪所有敏感操作，日志保留不少于6个月。

5. 访问控制测试通过，不存在越权访问问题。

## （四）文档验收标准

1. 交付文档齐全，符合《政务信息系统文档编制规范》要求。

2. 文档内容准确、完整、清晰，具备可操作性。

3. 源代码注释清晰，符合编码规范。

## （五）验收流程

1. 初验。系统开发和测试完毕后提交初验申请，荣成市应急管理局组织初步验收。

2. 试运行。初验通过后系统进入试运行阶段，试运行期不少于30天。

3. 终验。试运行期满后组织终验评审，对照验收标准逐项检查。终验通过后签署项目验收报告。

4. 验收不合格处理。发现不符合标准的问题，由开发商限期整改。同一问题连续两次验收不合格，荣成市应急管理局有权要求更换技术人员。